## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Kit de Herramientas del Docente Virtual (Responde Ya!) | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Juan Boris Raurau Quispe | [12 empty] | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Criterios de Aceptación | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Alumno | Tener acceso a información básica de horarios y cursos | Para estudiar y revisar contenidos de los cursos en cualquier momento
|  |  |  | HU01 | Alumno | Deseo un recordatorio para visualizar las fechas de entrega de tareas y exámenes | Para tener un mejor control del tiempo y entregar las tareas en el tiempo establecido. | Debe mostrar las fechas de las tareas y exámenes programados. | 1 | 15 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU02 | Alumno | Deseo que me de respuestas acerca de los horarios de mis asignaturas y el numero de salon | Para estar atento a la hora y ser puntual | Debe mostrar los hararios de cada asignatura y su salon de clases | 1 | 10 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU03 | Analista Financiero | Deseo agendar mis examenes y tareas pendientes | Para estar mejor organizado | Debe poder agendar un evento como recordatorio | 1 | 20 |  | 1 | Por Hacer
EPIC02 | Docente | Poder cargar recursos audiovisuales del curso, y fechas del cargado de notas | Que los estudiantes tengan acceso al material educativo y se preparen para cada clase
|  |  |  | HU01 | Docente | Deseo poder generar reporte de notas en una determinada fecha | Para tener un informe de la situacion del estudiante | Debe mostrar las califiaciones de los alumnos |  | 20 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU02 | Docente | Deseo poder tener un calendario donde contenga las fechas de cada evento importante | Para tener orden en cada sension de clases | Debe mostrar un calendario de eventos de cada clase |  | 20 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU03 | Docente | Deseo tener un registro completo de las asistencias de los estudiantes. | Para poder considerarlo en las notas. | Debe mostrar un registro de las asistencias |  | 15 |  | 2 | Por Hacer
Note on B6: ====== ID#AAABPPVKeeY Hector Bravo Consultor GE (2024-06-06 21:12:39) ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: ====== ID#AAABPPVKeeE Petri Heiramo (2024-06-06 21:12:39) El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: ====== ID#AAABPPVKeeM Petri Heiramo (2024-06-06 21:12:39) Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: ====== ID#AAABPPVKeeA Petri Heiramo (2024-06-06 21:12:39) Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: ====== ID#AAABPPVKeeU Hector Bravo (2024-06-06 21:12:39) Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: ====== ID#AAABPPVKeeI Petri Heiramo (2024-06-06 21:12:39) Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: ====== ID#AAABPPVKeeQ Use los siguientes estados (2024-06-06 21:12:39) Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 45 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 55 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")