## Prioridades
Nombre del Proyecto:
Instrucciones:
Umbral para Amenazas |  |  | 1. Ingrese la puntuación de Impacto y Probabilidad (o use la que viene por defecto)
Alto | 4.5 |  | 2. Ingrese el Umbral para Amenazas (alto y medio)
Medio | 2 |  | 3. Ingrese el Umbral para Oportunidades (alto y medio)
4. Ingrese los riesgos y oportunidades son sus respectivos impactos y probabilidades en las hojas respectivas. La codificación de color le ayudará a visualizar fácilmente.
Umbral para Oportunidades |  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
Alto | 4 |  |  |  | = Alta Prioridad |  |  |  |  | = Alta Prioridad
Medio | 2 |  |  |  | = Mediana Prioridad |  |  |  |  | = Mediana Prioridad
[5 empty] | = Baja Prioridad |  |  |  |  | = Baja Prioridad
|  |  | Amenazas |  |  |  |  | Oportunidades
| Impacto | 9 | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 0.9
|  | 7 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 0.7
|  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5
|  | 3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.3
|  | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
|  |  | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.1
Probabilidad
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved

## Categorias de Riesgos
CATEGORIAS DE RIESGOS
ID | Categoria | Sub-Categoria
1 | Técnicos
1.1 |  | Requerimientos
1.2 |  | Infraestructura
1.3 |  | Seguridad
1.4 |  | Complejidad
1.5 |  | Desempeño y Confiabilidad
1.6 |  | Calidad
1.7 |  | Comunicaciones
2 | Externos
2.1 |  | Proveedores y Contratistas
2.2 |  | Políticos
2.3 |  | Regulaciones
2.4 |  | Mercado
2.5 |  | Cliente
2.6 |  | Clima / Desastres naturales
2.7 |  | Competencia
3 | Organizacional
3.1 |  | Dependencias en otros proyectos
3.2 |  | Recursos y Priorización
3.3 |  | Financiación
3.4 |  | Cultura Organizacional
3.5 |  | Estrategia Empresarial
3.6 |  | Capacitación
4 | Gestión de Proyectos
4.1 |  | Estimación
4.2 |  | Planeación
4.3 |  | Control
4.4 |  | Comunicación

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
| Nombre del Proyecto: | Kit de Herramientas del Docente Virtual (Responde Ya!)
ID Riesgo | Descripción del Riesgo | Area de Impacto | Causa | Impacto | Probabilidad | Puntuación de Riesgo | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Riesgo | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Ejemplo: | [10 empty] | Ejemplo:
071111a | El chatbot puede enfrentar dificultades para entender y responder de manera precisa a preguntas complejas o ambiguas. | Alcance | El equipo no tiene experiencia en dicha tecnología | Critico | Muy Alto | 8.1 | Bajo | Activo | Joe Smith | El equipo no tenia entrenamiento previo | 071111a | Realizar revisiones y mejoras. |  | 2015-03-04 |  | No elimine o modifique estas celdas!!
071123a | El chatbot puede no ofrecer respuestas personalizadas que se ajusten a las necesidades individuales de los usuarios. | Alcance | Falta de datos suficientes sobre las preferencias de los usuarios | Muy Serio | Muy Alto | 6.3 | Alto | Observado |  |  | 071123a | Implementar técnicas de aprendizaje supervisado para mejorar la personalización |  |  |  | Umbral para Amenazas
071123b | Existe la posibilidad de que el chatbot proporcione información incorrecta o desactualizada. | Calidad | Falta de actualizaciones regulares en la base de datos | Serio | Muy Alto | 4.5 | Bajo | Activo | Patrick |  | 071123b | Establecer un calendario de revisiones y actualizaciones regulares |  |  |  | Alto | 4.5
071210a | Los usuarios pueden sentirse frustrados si el chatbot no comprende sus preguntas o si las respuestas no son pertinentes. | Calidad | Limitaciones en la comprensión del lenguaje natural | Moderado | Muy Alto | 2.7 | Alto | Observado |  |  | 071210a | Mejorar los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural |  |  |  | Medio | 2
071211a | Existe la posibilidad de que el chatbot recopile y almacene información sensible sin los debidos protocolos de seguridad. | Calidad | Falta de implementación de medidas de seguridad adecuadas | Menor | Muy Alto | 0.9 | Bajo | Cerrado |  |  | 071211a | Implementar políticas de privacidad y seguridad de datos
071222a | El desempeño del chatbot puede depender de la infraestructura tecnológica, lo que podría resultar en fallas si hay problemas técnicos. | Calidad | Dependencia de la infraestructura tecnológica existente | Moderado | Alto | 2.1 | Alto |  |  |  | 071222a | Asegurar redundancia y respaldo de la infraestructura |  |  |  | Umbral para Oportunidades
080105a | Los usuarios pueden tener expectativas poco realistas sobre las capacidades del chatbot. | Calidad | Falta de comunicación clara sobre las capacidades del chatbot | Moderado | Bajo | 0.9 | Bajo |  |  |  | 080105a | Establecer expectativas claras mediante documentación y tutoriales |  |  |  | Alto | 4
080109a | El mantenimiento y la actualización continuos del chatbot pueden resultar costosos y consumir mucho tiempo. | Cronograma | Requiere recursos continuos para mantenimiento | Muy Serio | Alto | 4.9 | Alto |  |  |  | 080109a | Planificar un presupuesto adecuado para el mantenimiento continuo |  |  |  | Medio | 2
080109b | Los usuarios pueden resistirse al uso del chatbot y preferir la interacción humana. | Alcance | Preferencia por la interacción humana | Muy Serio | Bajo | 2.1 | Bajo |  |  |  | 080109b | Ofrecer opciones de interacción humana complementarias
080111a | La integración del chatbot con otros sistemas y plataformas puede ser compleja y propensa a errores. | Alcance | Complejidad técnica de integración | Serio | Medio | 2.5 | Medio |  |  |  | 080111a | Realizar pruebas exhaustivas de integración y contar con soporte técnico
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: Indicate where this risk is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: Impact Score is an indication of how severly the project would be affected if the risk event were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = Minor impact 3 = Moderate impact 5 = Serious impact 7 = Very Serious impact 9 = Critical impact
Note on G7: Probability is the likelihood that the risk event will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: Priority is a calculated score: Probability x Risk Score Priority indicates how closely this Risk should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Red = Migh High Risks should be watched closely. The Red / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: Active = Action is being taken to deal with this risk Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a threat to the project
Note on K7: The person who is responsible for watching and/or dealing with this risk
Note on L7: Indication that the risk event has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: A description of the plan in place to deal with this risk. Can be: Mitigation - reduce the impact of the risk event on the project Contingency - alternate course of action should the risk even occur Transfer (Insurance) - make the risk event someone else's problem Avoidance - make the risk less likely to occur at all
Note on O7: Use Expected Monetary Value (EMV) to calculate the Contingency Reserve. EMV (cost) = Probability x Cost EMV (time) = Probability x Delay Example: Probability = 50% Cost if risk event occurs = $5,000 EMV (cost) = $5,000 x 0.5 = $2,500 Total of all EMV = Contingency Reserve for the project.
Note on P7: Date that agreement was reached on the Response Strategy
Note on H8: Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.
Note on M8: Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.

## Registro de Oportunidades
Registro de Oportunidades
Nombre del Proyecto:
ID Oportunidad | Descripción de la Oportunidad | Area de Impacto | Causa de la Oportunidad | Impacto | Probabilidad | Puntuación de la Oportunidad | Detectabilidad | Estado | Asignado a | Evento que lo Dispara | ID Oportunidad | Señales y Síntomas | Estrategia de Respuesta | Reserva de Contingencia; Ajustes al Presupuesto y Cronograma en el Plan de Gestión del Proyecto | Fecha de Aprobación | Comentarios
Example: | [10 empty] | Example:
021201a | Integración con una plataforma de análisis de datos para mejorar la personalización de las respuestas del chatbot | Calidad | Desarrollo de una API de integración | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo | SCRUM | El lanzamiento de la nueva API de la plataforma de análisis de datos | 021201a | Disponibilidad de la nueva API | Implementar la integración para mejorar la personalización de respuestas |  |  |  | No elimine o modifique estas celdas!!
021202a | Adopción de un marco de aprendizaje automático para mejorar la comprensión del lenguaje natural | Alcance | Avances en técnicas de aprendizaje | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo | Dueo del producto | Nuevas investigaciones en aprendizaje automático | 021202a | Publicaciones recientes sobre nuevas técnicas | Adoptar y adaptar el marco de aprendizaje automático |  |  |  | Umbral para Amenazas
021203a | Colaboración con universidades para desarrollar nuevas funcionalidades en el chatbot | Cronograma | Interés académico en el proyecto | Alto | Bajo | 2.1 | Medio | Activo | Dueo del producto | Interés expresado por universidades | 021203a | Propuestas de colaboración recibidas | Establecer acuerdos de colaboración con las universidades |  |  |  | Alto | 4.5
021204a | Participación en un programa de aceleración para startups que proporcionará fondos y mentoría | Costo | Disponibilidad de programas de apoyo | Muy Alto | Medio | 4.5 | Alto | Activo | Dueo del producto | Apertura de aplicaciones para el programa | 021204a | Anuncio del programa | Aplicar al programa para recibir fondos y mentoría |  |  |  | Medio | 2
021205a | Incorporación de nuevas funcionalidades de accesibilidad que aumentarán el uso del chatbot por parte de personas con discapacidades | Calidad | Conciencia creciente sobre accesibilidad | Alto | Alto | 4.9 | Medio | Activo | Dueo del producto | Demanda creciente de funcionalidades accesibles | 021205a | Solicitudes de usuarios con discapacidades | Desarrollar y implementar funcionalidades de accesibilidad
|  |  |  | Alto | Medio | 3.5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Umbral para Oportunidades
|  |  |  | Alto | Bajo | 2.1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Alto | 4
|  |  |  | Alto | Muy Bajo | 0.7 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Medio | 2
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved
Note on B7: Use the following format for the Risk ID: YYMMDDx Where YY = year MM = month DD = day x = a count of risks entered on this day Example: 051112a = first risk logged on Nov 12, 2005)
Note on D7: Indicate where this opportunity is most likely to have impact. Can be on Schedule, Cost, Scope or Quality
Note on F7: Impact Score is an indication of how much the project would be helped if the opportunity were to occur. It can be any of the following values: 1,3,5,7,9 where: 1 = very low impact 3 = low impact 5 = med impact 7 = high impact 9 = very high impact
Note on G7: Probability is the likelihood that the opportunity will occur. It is a decimal. Choose from .1, .3, .5, .7 or .9 where: .1 = very low probability .3 = low probability .5 = med probability .7 = high probability .9 = very high probability
Note on H7: Priority is a calculated score: Probability x Opportunity Score Priority indicates how closely this Opportunity should be monitored. Color indicates priority as follows: Green = Low Yellow = Medium Blue = High High Opportunitiess should be watched closely. The Blue / Yellow / Green cutoffs are based on decisions documented in the Risk Response Plan and set in the Priority Chart tab of this spreadsheet.
Note on I7: Will you be able to see this risk event coming? 1 =high detectability 3 = medium detectability 5 = low detectability
Note on J7: Active = Action is being taken to deal with this opportunity Observe = not imminent but keep an eye on it Closed - no longer a opportunity for the project
Note on K7: The person who is responsible for watching and/or dealing with this opportunity
Note on L7: Indication that the opportunity has or is about to occur. May cause initiation of the Response Plan
Note on N7: These are indicators that the opportunity is likely to occur.
Note on O7: A description of the plan in place to deal with this opportunity. Can be: Exploit - eliminate uncertainty that an opportunity will occur Share - give responsibility for the opportunity to a third party Enhance - increase probability or impact of an opportunity Acceptance - Deal with it (threat or opportunity) if and when it occurs but make no plans now Contingency - set aside a dollar or time reserve that will absorb impact of the risk event
Note on P7: See comment in Contingency Reserve column on Threat Register for info on EMV. Note: EMV for Opportunities is positive and serves to reduce the Contingency Reserve.
Note on Q7: Date that agreement was reached on the Response Strategy
Note on M8: Do Not enter data into this column. Data are calculated automatically.

## Definiciones
Definiciones
ID Riesgo | YYMMDDx (e.g., 151112a = primer riesgo registrado en Nov 12, 2015)
Impact Area | Costo, Cronograma, Alcance, Calidad
Impacto (Riesgo) | 1 = menor (podría tener un efecto mínimo en el coste del proyecto, cronograma o entregables) 3 = moderado (podría tener un efecto moderado en el costo del proyecto, cronograma o entregables) 5 = serio (podría significativamente aumentar costos, retrasar el horario o degradar entregables) 7 = muy serio (podría matar el proyecto o reducir seriamente el valor del proyecto) 9 = crítico (matará el proyecto)
Impacto (Oportunidad) | 1 = muy bajo (que tenga impacto leve en la reducción de costes o reducir el cronograma) 3 = bajo (que tenga algún impacto en la reducción de costes o reducir el cronograma) 5 = medio (podría haber impacto sustancial reduciendo costos, acortar el cronograma o mejorar la calidad de los entregables) 7 = alto (podría hacer este proyecto un éxito impresionante) 9 = muy de alto (podría tener un impacto positivo a nivel comercial por aumento de valor para el negocio)
Probabilidad | 0.1/0.3/0.5/0.7/0.9 donde 0.1 es muy bajo y 0.9 is muy alto
Puntuación de Riesgo | Impacto x Probabilidad
Detectabilidad | Una indicación de cuán fácil será ver este próximo evento de riesgo antes de que realmente ocurra. 1 = alto (pueden ver el evento con suficiente antelación) 3 = medio (pueden ver el evento justo antes de que ocurra) 5 = baja (pueden ver el evento como sucede o después de ocurre)
Prioridad | Determinado por criterios establecidos en la hoja de prioridad
Estado | Activo (aun existe), Observado, Cerrado
Copyright CVR/IT Consulting 2006. All rights reserved. No portion of this document may be used, distributed or reproduced for any purpose without a valid license. For license information contact info@cvr-it.com or see www.cvr-it.com
Copyright 2009 CVR/IT Consulting LLC All Rights Reserved