## Stakeholders
REGISTRO DE INTERESADOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: |  | Kit de Herramientas del Docente Virtual (RespondeYa)
Gerente del Proyecto: |  | HUGO ESPETIA HUAMANGA
INFORMACION GENERAL |  |  |  | INFORMACION DE CONTACTO |  | INFORMACION RELACIONADA AL PROYECTO
|  |  | Departamento/ |  |  | Principales | Impacto | Influencia | Rol en el | Tipo de Relación y Seguimiento
ID | Nombre | Puesto | Empresa | Email | Tel | Expectativas, Requisitos o Intereses | (A, M, B) | (A, M, B) | Proyecto | que debe darse con este stakeholder
1 | Cueva Ramos, Patrick Javier | Scrum Master | Sistemas / Continental | 60559691@continental.edu.pe | 992911429 | Esperan que el chatbot sea fácil de usar y proporcione una experiencia fluida e intuitiva para los usuarios finales. | A | A | Scrum Master | Reuniones de Equipos de Trabajo (Semanalmente)
2 | Costillo Cusi, Edison William | Development team | Sistemas / Continental | 73874194@continental.edu.pe | 984560406 | Desean que el chatbot pueda manejar una variedad de consultas y situaciones, brindando respuestas precisas y útiles en tiempo real. | A | A | Development team | Actualizaciones de Estado Breves (Diariamente o Cada Dos Días)
3 | Cruz Mamani, Jerry Brandon | Development team | Sistemas / Continental | 76449350@continental.edu.pe | 938984456 | Les interesa que el chatbot ayude a automatizar tareas repetitivas y responda rápidamente a las consultas, mejorando la eficiencia operativa. | A | A | Development team | Retroalimentación Rápida (Semanalmente)
4 | Villagarcia Mendoza, John Manuel | Development team | Sistemas / Continental | 76368561@continental.edu.pe | 910664522 | Esperan que el chatbot sea confiable y esté libre de errores, proporcionando respuestas consistentes y precisas en todo momento. | A | A | Development team | Demostraciones Breves y Frecuentes (Semanalmente o Cada Dos Semanas)
5 | Rauraurau Quispe, Juan Boris | Product Owner | Sistemas / Continental | 70031598@continental.edu.pe | 953557447 | Están interesados en recibir retroalimentación constante de los usuarios finales para mejorar y actualizar continuamente el chatbot según las necesidades y preferencias del público objetivo. | A | A | Product Owner | Grupo de Chat Instantáneo (Actualizado Continuamente)